## Sheet1
G.P.-SHIVPUR KHURD LEAKAGES JOINTING BLOCK-MANGRAURA ( D.R. ENTERPRISES)
DATE | Sl.No | Start Node | End Node | Type of Road | Dia of pipe(MM) | Pipe Length (M) | REMARK | SIGNATURE
17/02/2025 | 1 | J-1 | BOREWELL |  | 125*90 | 8 | STRAIGHT- JOINT- 1
18/02/2025 | 2 | J-99 | J-102 | BOE | 63 | 7 | TEE- JOINT- 1 + STRAIGHT- JOINT- 1
18/02/2025 | 3 | J-99 | J-102 | BOE | 63 | 4 | STRAIGHT- JOINT- 1
19/02/2025 | 4 | J-106 | J-112 | BOE | 63 | 1 | STRAIGHT- JOINT- 1
19/02/2025 | 5 | J-61 |  | KC | 63 | 3 | TEE- JOINT- 1
20/02/2025 | 6 | J-56 |  | KC | 63 | 4 | TEE- JOINT -1
20/02/2025 | 7 | J-22 |  | KC | 63 | 5 | TEE- JOINT -1
21/02/2025 | 8 | J-82 |  | KC | 63 |  | END - CAP
21/02/2025 | 9 | J-56 | J-61 | KC | 63 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
22/02/2025 | 10 | J-39 | J-40 | B.T. ROAD | 63 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
22/02/2025 | 11 | J-40 |  | B.T. ROAD | 63 | 5 | TEE- JOINT- 1
23/02/2025 | 12 | J-75 | J-1 | KC | 75 | 2 | STRAIGHT- JOINT- 1
23/02/2025 | 13 | J-1 |  | KC | 125*75*110 | 2 | TEE- JOINT- 1
24/02/2025 | 14 | J-1 | J-2 | KC | 110 | 3 | STRAIGHT- JOINT- 1
24/02/2025 | 15 | J-1 | J-2 | KC | 110 | 3 | STRAIGHT- JOINT- 1
25/02/2025 | 16 | J-1 | J-2 | KC | 110 | 3 | STRAIGHT- JOINT- 1
25/02/2025 | 17 | J-1 | J-2 | KC | 110 | 3 | STRAIGHT- JOINT- 1
26/02/2025 | 18 | J-1 | J-2 | KC | 110 | 3 | STRAIGHT- JOINT- 1
26/02/2025 | 19 | J-2 |  | KC | 110*90*63 | 2 | TEE- JOINT
27/02/2025 | 20 | J-1-A |  | KC | 110*110*63 | 2 | TEE- JOINT
27/02/2025 | 21 | J-2 | J-3 | KC | 75 | 4 | STRAIGHT- JOINT- 1
28/02/2025 | 22 | J-9 | J-43 | KC | 75 | 8 | STRAIGHT- JOINT- 1
28/02/2025 | 23 | J-2 | J-9 | KC | 90 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-01-03 | 24 | J-6 | J-8 | BOE | 63 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-01-03 | 25 | J-6 | J-8 | BOE | 63 | 6 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-02-03 | 26 | J-5 | J-4 | BOE | 63 | 3 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-02-03 | 27 | J-9 | J-17 | KC | 75 | 6 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-03-03 | 28 | J-10-A |  | KC | 75*75*63 | 6 | TEE- JOINT
2025-03-03 | 29 | J-117 |  | KC | 63 |  | END - CAP
2025-04-03 | 30 | J-113 | J-115 | BOE | 63 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-04-03 | 31 | J-94 | J-95 | KC | 75 | 2 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-05-03 | 32 | J-94 | J-95 | KC | 75 | 2 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-05-03 | 33 | 97 |  | KC | 75*63*63*63 | 2 | FOUR WAY TEE- JOINT
2025-06-03 | 34 | J-94 | J-90 | KC | 75 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-06-03 | 35 | J-90 |  | KC | 75 | 2 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-06-03 | 36 | J-90 | J-87 | KC | 75 | 2 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-06-03 | 37 | J-87 |  | KC | 75*63*63 | 1 | TEE- JOINT
2025-07-03 | 38 | J-89 |  | KC | 63 |  | END - CAP
2025-07-03 | 39 | J-76 |  | KC | 75*75*75 | 4 | TEE- JOINT
2025-07-03 | 40 | J-76 | J-43 | CULVERT | 75 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-07-03 | 41 | J-76 | J-43 | CULVERT | 75 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-08-03 | 42 | J-75 | J-1 | KC | 75 | 4 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-08-03 | 43 | J-33 | J-36 | BOE | 63 | 4 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-08-03 | 44 | J-36 |  | BOE | 63 |  | END - CAP
2025-08-03 | 45 | J-7 | J-6 | KC | 63 | 4 | STRAIGHT- JOINT- 1
2025-09-03 | 46 | J-61 | J-56 | B.T. ROAD CROSSING | 63 | 6 | STRAIGHT- JOINT- 2
2025-09-03 | 47 | J-66 | J-64 | B.T. ROAD CROSSING | 63 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 3
2025-09-03 | 48 | J-72 | J-73 | B.T. ROAD CROSSING | 63 | 5 | STRAIGHT- JOINT- 4