## darchut
Mangraura
darchut
ROHIT Enterprises
S.NO | DATE | Start Node | End Node | Type of Road | DI/HDPE | Pipe Length (M) | [5 empty] | Cumulative Length (M) | LHS/RHS | Distance from Road C/L | Site Engineer Sign | Remarks
[6 empty] | 63mm | 75mm | 90mm | 110mm | 140 | 160
1 | 2023-11-07 | j3 | j16 |  |  | 202 | [5 empty] | 202
2 | 2023-11-07 | j16 | j14 |  |  | 103 | [5 empty] | 305
3 | 2023-11-08 | j23 | j15 | [5 empty] | 118 |  |  | 423
4 | 2023-11-08 | j15 | j05 | [5 empty] | 201 |  |  | 624
5 | 2023-11-08 | j5 | j3 | [5 empty] | 93 |  |  | 717
6 | 2023-11-08 | j3 | j2 | [5 empty] | 38 |  |  | 755
7 | 2023-11-08 | j23 | j6 | [5 empty] | 150 |  |  | 905
8 | 2023-11-09 | j66 | j67 |  |  | 405 | [5 empty] | 1310
9 | 2023-11-10 | j140 | j134 |  |  | 128 | [5 empty] | 1438
10 | 2023-11-10 | j134 | j131 |  |  | 95 | [5 empty] | 1533
11 | 2023-11-10 | j131 | j128 |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 1753
12 | 2023-11-17 | j67 | j128 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 1852
13 | 2023-11-17 | j23 | j67 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 2017
14 | 2023-11-18 | j131 | j132 |  |  | 67 | [5 empty] | 2084
15 | 2023-11-18 | j132 | j133 |  |  | 209 | [5 empty] | 2293
16 | 2023-11-19 | j110 | j111 |  |  | 11 | [5 empty] | 2304
17 | 2023-11-19 | j111 | j109 |  |  | 58 | [5 empty] | 2362
18 | 2023-11-19 | j109 | j104 |  |  | 130 | [5 empty] | 2492
19 | 2023-11-19 | j104 | j85 |  |  | 148 | [5 empty] | 2640
20 | 2023-11-19 | j85 | j52 |  |  | 225 | [5 empty] | 2865
21 | 2023-11-20 | j52 | j43 |  |  | 23 | [5 empty] | 2888
22 | 2023-11-20 | j43 | j31 |  |  | 63 | [5 empty] | 2951
23 | 2023-11-20 | j31 | j14 |  |  | 62 | [5 empty] | 3013
24 | 2023-11-22 | j148 | j147 |  |  | 25 | [5 empty] | 3038
25 | 2023-11-22 | j147 | j146 |  |  | 33 | [5 empty] | 3071
26 | 2023-11-22 | j146 | j140 |  |  | 89 | [5 empty] | 3160
27 | 2023-11-22 | j14 | j13 |  |  | 44 | [5 empty] | 3204
28 | 2023-11-22 | j13 | j12 |  |  | 36 | [5 empty] | 3240
29 | 2023-11-23 | J96 | J103 |  |  | 112 | [5 empty] | 3352
30 | 2023-11-23 | J103 | J104 |  |  | 78 | [5 empty] | 3430
31 | 2023-11-23 | J103 | J102 |  |  | 161 | [5 empty] | 3591
32 | 2023-11-24 | J94 | J96 |  |  | 22 | [5 empty] | 3613
33 | 2023-11-24 | J102 | J108 |  |  | 60 | [5 empty] | 3673
34 | 2023-11-24 | J80 | J83 |  |  | 56 | [5 empty] | 3729
35 | 2023-11-24 | J137 | J132 |  |  | 129 | [5 empty] | 3858 |  |  |  |  | 414
36 | 2023-11-24 | J137 | J135 |  |  | 12 | [5 empty] | 3870 |  |  |  |  | 111
37 | 2023-11-24 | J135 | J136 |  |  | 17 | [5 empty] | 3887 |  |  |  |  | 305
38 | 2023-11-24 | J134 | J135 |  |  | 65 | [5 empty] | 3952 | [6 empty] | 5576
39 | 2023-11-28 | j132 | j133 |  |  | 209 | [5 empty] | 4161 | [6 empty] | 414
40 | 2023-12-06 | j86 | j89 |  |  | 22 | [5 empty] | 4183 | [5 empty] | 302 | 6756
41 | 2023-12-06 | j86 | j91 |  |  | 77 | [5 empty] | 4260 | [5 empty] | 112
42 | 2023-12-06 | j91 | j92 |  |  | 26 | [5 empty] | 4286
43 | 2023-12-06 | j91a | j92b |  |  | 40 | [5 empty] | 4326
44 | 2023-12-06 | j79 | j80 |  |  | 40 | [5 empty] | 4366
45 | 2023-12-06 | j81 | j86 |  |  | 53 | [5 empty] | 4419
46 | 2023-12-06 | j81 | j79 |  |  | 30 | [5 empty] | 4449
47 | 2023-12-06 | j80 | j73 |  |  | 37 | [5 empty] | 4486
48 | 2023-12-06 | j65 | j70 |  |  | 59 | [5 empty] | 4545
49 | 2023-12-06 | j146 | j150 |  |  | 48 | [5 empty] | 4593
50 | 2023-12-06 | j150 | j152 |  |  | 20 | [5 empty] | 4613
51 | 2023-12-06 | j152 | j153 |  |  | 39 | [5 empty] | 4652
52 | 2023-12-14 | 70 | 79 |  |  | 14 | [5 empty] | 4666
53 | 2023-12-14 | 64 | 70 |  |  | 42 | [5 empty] | 4708
54 | 2023-12-14 | 57 | 64 |  |  | 33 | [5 empty] | 4741
55 | 2023-12-14 | 56 | 57 |  |  | 33 | [5 empty] | 4774
56 | 2023-12-14 | 53 | 56 |  |  | 19 | [5 empty] | 4793
57 | 2023-12-14 | 45 | 53 |  |  | 41 | [5 empty] | 4834
58 | 2023-12-14 | 45 | 48 |  |  | 87 | [5 empty] | 4921
59 | 2024-01-03 | 48 | 49 |  |  | 26 | [5 empty] | 4947
60 | 2024-01-03 | 49 | 46 |  |  | 11 | [5 empty] | 4958
61 | 2024-01-03 | 43 | 46 |  |  | 32 | [5 empty] | 4990
62 | 2024-01-03 | 46 | 51 |  |  | 62 | [5 empty] | 5052 |  |  |  |  | 475
63 | 2024-01-03 | 128 | 130 |  |  | 88 | [5 empty] | 5140
64 | 2024-01-04 | 96 | 97 |  |  | 82 | [5 empty] | 5222
65 | 2024-01-04 | 97 | 98 |  |  | 20 | [5 empty] | 5242
66 | 2024-01-04 | 88 | 89 |  |  | 47 | [5 empty] | 5289
67 | 2024-01-04 | 83 | 88 |  |  | 56 | [5 empty] | 5345
68 | 2024-01-04 | 69 | 73 |  |  | 28 | [5 empty] | 5373
69 | 2024-01-04 | 60 | 69 |  |  | 66 | [5 empty] | 5439
70 | 2024-01-04 | 58 | 60 |  |  | 141 | [5 empty] | 5580
71 | 2024-01-04 | 55 | 62 |  |  | 90 | [5 empty] | 5670
72 | 2024-01-05 | 15 | 55 |  |  | 206 | [5 empty] | 5876
73 | 2024-01-06 | 68 | 69 |  |  | 66 | [5 empty] | 5942
74 | 2024-01-06 | 144 | 156 |  |  | 82 | [5 empty] | 6024
75 | 2024-01-08 | 58 | 59 |  |  | 54 | [5 empty] | 6078
76 | 2024-01-08 | 153 | 154 |  |  | 55 | [5 empty] | 6133
77 | 2024-01-08 | 145 | 154 |  |  | 70 | [5 empty] | 6203
78 | 2024-01-29 | 5 | 55 |  |  | 206 | [5 empty] | 6409
79 | 2024-01-30 | 55 | 60 |  |  | 52 | [5 empty] | 6461
80 | 2024-01-30 | 96 | 97 |  |  | 82 | [5 empty] | 6543
81 | 2024-01-30 | 97 | 98 |  |  | 20 | [5 empty] | 6563
82 | 2024-02-01 | 19 | 20 |  |  | 41 | [5 empty] | 6604 |  |  |  |  | 537
83 | 2024-02-01 | 20 | 18 |  |  | 38 | [5 empty] | 6642
84 | 2024-02-01 | 18 | 14 |  |  | 76 | [5 empty] | 6718
85 | 2024-02-16 | 36 | 42 |  |  | 139 | [5 empty] | 6857
86 | 2024-02-16 | 39 | 44 |  |  | 147 | [5 empty] | 7004
87 | 2024-02-16 | 17 | 19 |  |  | 251 | [5 empty] | 7255
88 | 2024-02-16 | 8 | 9 |  |  | 33 | [5 empty] | 7288
89 | 2024-02-16 | 9 | 10 |  |  | 25 | [5 empty] | 7313
90 | 2024-02-16 | 12 | 11 |  |  | 47 | [5 empty] | 7360
91 | 2024-02-16 | 14 | 18 |  |  | 76 | [5 empty] | 7436
92 | 2024-02-17 | 49 | 50 |  |  | 36 | [5 empty] | 7472
93 | 2024-02-17 | 31 | 32 |  |  | 9 | [5 empty] | 7481
94 | 2024-02-17 | 42 | 33 |  |  | 23 | [5 empty] | 7504
95 | 2024-02-17 | 33 | 41 |  |  | 30 | [5 empty] | 7534
96 | 2024-02-17 | 73 | 78 |  |  | 46 | [5 empty] | 7580
97 | 2024-02-17 | 80 | 84 |  |  | 40 | [5 empty] | 7620
[6 empty] | 6536 | 319 | 165 | 600 | 0 | 0 | 7620