## MANGRAURA
MANGRAURA(PIPELINE JMR)
Sl.No | Start Node | End Node | Type of Road | WIDTH OF DISMATLING | Dia of pipe | Pipe Length (M) |  | CUMMULATIVE
1 | J191 | J180 |  |  | 63 | 56.1 |  | 56.1
2 | J191 | J180 | C .C ROAD |  | 63 | 3.5 |  | 59.6
3 | J180 | J201 |  |  | 63 | 34.6 |  | 94.2
4 | J180 | J199 |  |  | 63 | 136 |  | 230.2
5 | J199 | J205 |  |  | 63 | 88.6 |  | 318.8
6 | J205 | J213 |  |  | 63 | 149 |  | 467.8
7 | J205 | J184 |  |  | 63 | 203.3 |  | 671.1
8 | J199 | J131 |  |  | 63 | 607 |  | 1278.1
9 | J191 | J198 |  |  | 63 | 27 |  | 1305.1
10 | J198 | J202 |  |  | 63 | 28 |  | 1333.1
11 | J202 | J182 |  |  | 63 | 63 |  | 1396.1
12 | J182 | J145 |  |  | 63 | 27 |  | 1423.1
13 | J145 | J165 |  |  | 63 | 28 |  | 1451.1
14 | J165 | J155 |  |  | 63 | 18 |  | 1469.1
15 | J155 | J156 |  |  | 63 | 46.2 |  | 1515.3
16 | J156 | J142 |  |  | 63 | 28 |  | 1543.3
17 | J142 | J106 |  |  | 63 | 53.6 |  | 1596.9
18 | J106 | J173 |  |  | 63 | 257.3 |  | 1854.2
19 | J143 | J121 |  |  | 63 | 17.5 |  | 1871.7
20 | J121 | J120 |  |  | 63 | 48.1 |  | 1919.8
21 | J120 | J123 |  |  | 63 | 23 |  | 1942.8
22 | J120 | J114 |  |  | 63 | 15 |  | 1957.8
23 | J114 | J116 |  |  | 63 | 19.3 |  | 1977.1
24 | J123 | J154 |  |  | 63 | 33.8 |  | 2010.9
25 | J143 | J89 |  |  | 63 | 110.9 |  | 2121.8
26 | J89 | J195 |  |  | 63 | 74 |  | 2195.8
27 | J121 | J129 |  |  | 63 | 26.8 |  | 2222.6
28 | J129 | J107 |  |  | 63 | 65.7 |  | 2288.3
29 | J123 | J104 |  |  | 63 | 40.3 |  | 2328.6
30 | J104 | J112 |  |  | 63 | 36.4 |  | 2365
31 | J112 | J135 |  |  | 63 | 98.9 |  | 2463.9
32 | J99 | J93 |  |  | 63 | 16 |  | 2479.9
33 | J93 | J100 |  |  | 63 | 12.5 |  | 2492.4
34 | J100 | J107 |  |  | 63 | 67.3 |  | 2559.7
35 | J107 | J109 |  |  | 63 | 40.1 |  | 2599.8
36 | J109 | J125 |  |  | 63 | 8.2 |  | 2608
37 | J125 | J84 |  |  | 63 | 32.8 |  | 2640.8
38 | J84 | J5 |  |  | 63 | 27.2 |  | 2668
39 | J5 | J16 |  |  | 63 | 19.5 |  | 2687.5
40 | J5 | J1 |  |  | 63 | 51 |  | 2738.5
41 | J195 | J152 |  |  | 63 |  |  | 2738.5
42 | J105 | J97 |  |  | 63 | 126.9 |  | 2865.4
43 | J97 | J66 |  |  | 63 | 214.7 |  | 3080.1
44 | J66 | J60 |  |  | 63 | 76 |  | 3156.1
45 | J60 | J64 |  |  | 63 | 5 |  | 3161.1
46 | J60 | J57 |  |  | 63 | 150.2 |  | 3311.3
47 | J64 | J57 |  |  | 63 | 35.2 |  | 3346.5
48 | J57 | J53 |  |  | 63 | 192 |  | 3538.5
49 | J53 | J48 |  |  | 63 | 20 |  | 3558.5
50 | J48 | J25 |  |  | 63 | 32.6 |  | 3591.1
51 | J132 | J117 |  |  | 63 | 64 |  | 3655.1
52 | J117 | J43 |  |  | 63 | 106.9 |  | 3762
53 | J43 | J85 |  |  | 63 | 140 |  | 3902
54 | J85 | J105 |  |  | 63 | 80.7 |  | 3982.7
55 | J105 | J124 |  |  | 63 | 80 |  | 4062.7
56 | J124 | J108 |  |  | 63 | 44.9 |  | 4107.6
57 | J108 | J128 |  |  | 63 | 172.2 |  | 4279.8
58 | J108 | J21 |  |  | 63 | 52 |  | 4331.8
59 | J133 | J136 |  |  | 63 | 5.8 |  | 4337.6
60 | J136 | J161 |  |  | 63 | 27.2 |  | 4364.8
61 | J161 | J175 |  |  | 63 | 16.4 |  | 4381.2
62 | J161 | J134 |  |  | 63 | 25.8 |  | 4407
63 | J134 | J157 |  |  | 63 | 23.7 |  | 4430.7
64 | J142 | J134 |  |  | 63 | 31.4 |  | 4462.1
65 | J170 | J146 |  |  | 63 | 31.6 |  | 4493.7
66 | J146 | J182 |  |  | 63 | 20.4 |  | 4514.1
67 | J170 | J183 |  |  | 63 | 68 |  | 4582.1
68 | J183 | J193 |  |  | 63 | 8.8 |  | 4590.9
69 | J193(1) | J193(1) |  |  | 63 | 20.9 |  | 4611.8
70 | J183 | J190 |  |  | 63 | 18 |  | 4629.8
71 | J190 | J160 |  |  | 63 | 24 |  | 4653.8
72 | J172 | J160 |  |  | 63 | 20.8 |  | 4674.6
73 | J172 | J146 |  |  | 63 | 16.4 |  | 4691
74 | J172 | J178 |  |  | 63 | 14.8 |  | 4705.8
75 | J178 | JJ168 |  |  | 63 | 16.6 |  | 4722.4
76 | J178 | J202 |  |  | 63 | 52.5 |  | 4774.9
77 | J160 | J115 |  |  | 63 | 91.7 |  | 4866.6
78 | J172 | J115 |  |  | 63 | 87.1 |  | 4953.7
79 | J115 | J150 |  |  | 63 | 4.2 |  | 4957.9
80 | J208 | J150(A) |  |  | 63 | 41.4 |  | 4999.3
81 | J150(A) | J150(A) |  |  | 63 | 9.4 |  | 5008.7
82 | J150(A) | J137 |  |  | 63 | 70.7 |  | 5079.4
83 | J150 | J206 |  |  | 63 | 42 |  | 5121.4
84 | J165 | J164 |  |  | 63 |  |  | 5121.4
85 | J164 | J159 |  |  | 63 | 17 |  | 5138.4
86 | J164 | J153 |  |  | 63 | 11 |  | 5149.4
87 | J153 | J218 |  |  | 63 | 49.7 |  | 5199.1
88 | J159 | J156 |  |  | 63 | 38.4 |  | 5237.5
89 | J191 | J137 |  |  | 63 | 47.6 |  | 5285.1
90 | J137 | J169 |  |  | 63 | 14 |  | 5299.1
91 | J195 | J152 |  |  | 63 | 114.8 |  | 5413.9
92 | J152 | J139 |  |  | 63 | 63.4 |  | 5477.3
93 | J139 | J126 |  |  | 63 | 38 |  | 5515.3
94 | J132 | J82 | BRICK ROAD | 0.39 | 63 | 427.6 |  | 5942.9
95 | J82 | J80 | BRICK ROAD | 0.39 | 63 | 62 |  | 6004.9
96 | J82 | J65 | BRICK ROAD | 0.39 | 63 | 123.2 |  | 6128.1
97 | j14 | j9 |  |  | 140 | 117 |  | 6245.1
98 | j14 | j19 |  |  | 125 | 258 |  | 6503.1
99 | j19 | j52 |  |  | 63 | 305.2 |  | 6808.3
100 | j60 | j27 |  |  | 63 | 64.5 |  | 6872.8
101 | j52 | j68 |  |  | 63 | 111.8 |  | 6984.6
102 | j52 | j7 |  |  | 63 | 117.8 |  | 7102.4
103 | j68 | j72 |  |  | 63 | 233 |  | 7335.4
104 | j19 | j15 |  |  | 110 | 255 |  | 7590.4
105 | j15 | j31 |  |  | 63 | 27.4 |  | 7617.8
106 | j15 | j28 |  |  | 110 | 51.6 |  | 7669.4
107 | j28 | j45 |  |  | 63 | 61.3 |  | 7730.7
108 | j45 | j37 |  |  | 63 | 22.2 |  | 7752.9
109 | j37 | j39 |  |  | 63 | 13.6 |  | 7766.5
110 | j20 | j36 |  |  | 110 | 18 |  | 7784.5
111 | j36 | j60 |  |  | 110 | 59.8 |  | 7844.3
112 | j60 | j64 |  |  | 63 | 153.9 |  | 7998.2
113 | j64 | j40 |  |  | 63 | 65.4 |  | 8063.6
114 | j64 | j57 |  |  | 63 | 33 |  | 8096.6
115 | j57 | j71 |  |  | 63 | 91 |  | 8187.6
116 | j57 | j53 |  |  | 63 | 130 |  | 8317.6
117 | j53 | j48 |  |  | 63 | 25 |  | 8342.6
118 | j48 | j25 |  |  | 63 | 29.9 |  | 8372.5
119 | j25 | j42 |  |  | 63 | 21.1 |  | 8393.6
120 | j9 | j192 |  |  | 90 | 303 |  | 8696.6
121 | j192 | j59 |  |  | 63 | 144.2 |  | 8840.8
122 | j192 | j100 |  |  | 63 | 43 |  | 8883.8
123 | j188 | j195 |  |  | 63 | 18.7 |  | 8902.5
124 | j192 | j118 |  |  | 90 | 74 |  | 8976.5
125 | j110 | j122 |  |  | 90 | 30.9 |  | 9007.4
126 | j122 | j203 |  |  | 90 | 240.3 |  | 9247.7
127 | J132 | J82 |  |  | 63 | 435.8 |  | 9683.5
128 | J82 | J56 |  |  | 63 | 128.4 |  | 9811.9
129 | J56 | J47 |  |  | 63 | 55.4 |  | 9867.3
130 | J82 | J80 |  |  | 63 | 68.4 |  | 9935.7
131 | J80 | J65 |  |  | 63 | 30 |  | 9965.7
132 | J80 | J81 |  |  | 63 | 123.5 |  | 10089.2
133 | J65 | J50 |  |  | 63 | 30 |  | 10119.2
134 | J50 | J20 |  |  | 63 | 73.2 |  | 10192.4
135 | J200 | J208 |  |  | 63 | 54.5 |  | 10246.9
136 | J208 | J206 |  |  | 63 | 24.8 |  | 10271.7
137 | J206 | J211 |  |  | 63 | 18.2 |  | 10289.9
138 | J211 | J207 |  |  | 63 | 68 |  | 10357.9
139 | J211 | J204 |  |  | 63 | 337.8 |  | 10695.7
140 | J207 | J215 |  |  | 63 | 43.8 |  | 10739.5
141 | J215 | J189 |  |  | 63 | 47 |  | 10786.5
142 | J189 | J147 |  |  | 63 | 41 |  | 10827.5
143 | J189 | J141 |  |  | 63 | 55 |  | 10882.5
144 | J141 | J158 |  |  | 63 | 8 |  | 10890.5
145 | J158 | J177 |  |  | 63 | 18.3 |  | 10908.8
146 | J158 | J209 |  |  | 63 | 56.6 |  | 10965.4
147 | J215 | J209 |  |  | 63 | 82.9 |  | 11048.3
148 | J209 | J210 |  |  | 63 | 42.6 |  | 11090.9
149 | J209 | J185 |  |  | 63 | 142 |  | 11232.9
150 | J42 | J94 |  |  | 63 | 114 |  | 11346.9
151 | J94 | J71 |  |  | 63 | 33.6 |  | 11380.5
152 | J71 | J73 |  |  | 63 | 14.7 |  | 11395.2
153 | J73 | J33 |  |  | 63 | 44.1 |  | 11439.3
154 | J33 | J85 |  |  | 63 | 200 |  | 11639.3
155 | J85 | J105 |  |  | 63 | 81.6 |  | 11720.9
156 | J85 | J43 |  |  | 63 | 138.5 |  | 11859.4
157 | J43 | J91 |  |  | 63 | 52 |  | 11911.4
158 | J91 | J117 |  |  | 63 | 56 |  | 11967.4
159 | J117 | J132 |  |  | 63 | 112 |  | 12079.4
160 | J105 | J124 |  |  | 63 | 74.7 |  | 12154.1
161 | J124 | J108 |  |  | 63 | 50.9 |  | 12205
162 | J108 | J128 |  |  | 63 | 175 |  | 12380
163 | J128 | J21 |  |  | 63 | 60.5 |  | 12440.5
164 | J128 | J92 |  |  | 63 | 233.4 |  | 12673.9
165 | J108 | J148 |  |  | 63 | 82.6 |  | 12756.5
166 | J148 | J26 |  |  | 63 | 394.2 |  | 13150.7
167 | J60 | J41 |  |  | 63 | 63.9 |  | 13214.6
168 | J41 | J69 | interlocking | 0.46 | 63 | 144.4 |  | 13359
169 | J69 | J78 |  |  | 63 | 58.7 |  | 13417.7
170 | J69 | J22 |  |  | 63 | 35.2 |  | 13452.9
171 | J22 | 12 |  |  | 63 | 9.2 |  | 13462.1
172 | J22 | J17 |  |  | 63 | 7.9 |  | 13470
173 | J41 | J74 |  |  | 63 | 193.4 |  | 13663.4
174 | J74 | J87 |  |  | 63 | 183.9 |  | 13847.3
175 | J87 | J86 |  |  | 63 | 55 |  | 13902.3
176 | J86 | J32 |  |  | 63 | 63.5 |  | 13965.8
177 | J96 | J95 |  |  | 63 | 82.2 |  | 14048
178 | J95 | J98 |  |  | 63 | 117.7 |  | 14165.7
179 | J98 | J102 |  |  | 63 | 42 |  | 14207.7
180 | J74 | J51 |  |  | 63 | 118 |  | 14325.7
181 | J60 | J66 |  |  | 63 | 73.2 |  | 14398.9
182 | J66 | J62 |  |  | 63 | 124.5 |  | 14523.4
183 | J62 | J97 |  |  | 63 | 97.6 |  | 14621
184 | J97 | J105 |  |  | 63 | 130 |  | 14751
185 | J14 | OHT |  |  | 140 | 21 |  | 14772
186 | J66 | J51 |  |  | 63 | 299.3 |  | 15071.3
187 | J51 | J88 |  |  | 63 | 31 |  | 15102.3
188 | JJ88 | J8 |  |  | 63 | 124.9 |  | 15227.2
189 | J8 | J18 |  |  | 63 | 40 |  | 15267.2
190 | J8 | J35 |  |  | 63 | 53.2 |  | 15320.4
191 | J97 | J63 |  |  | 63 | 83.8 |  | 15404.2
192 | J63 | J35 |  |  | 63 | 187.6 |  | 15591.8
193 | J63 | J96 |  |  | 63 | 54.6 |  | 15646.4
194 | J35 | J96 |  |  | 63 | 259.9 |  | 15906.3
195 | J96 | J148 |  |  | 63 | 151.1 |  | 16057.4
196 | J51 | J8 |  |  | 63 | 259.9 |  | 16317.3
| 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140
| 14888.7 | 0 | 648.2 | 384.4 | 258 | 138 |  | 16317.3
| 16542 | 72 | 716 | 781 | 258 | 139 | 139 | 18508
[11 empty] | J66 | J51 | 63 | 299.3
[11 empty] | J51 | J88 | 63 | 31
| Block |  | Mangraura | [6 empty] | 353.9 | JJ88 | J8 | 63 | 124.9
| GP |  | mangraura | [7 empty] | J8 | J18 | 63 | 40
| Agency Name/ Work Order No |  | Unity Infra | [7 empty] | J8 | J35 | 63 | 53.2
| 63MM | [9 empty] | J97 | J63 | 63 | 83.8
| Sl.No | Date | Issue (M) | Laid (M) | Balance Against Issue (M) | Remarks |  |  |  | 818 | J63 | J35 | 63 | 187.6
| 1 | 2023-01-23 | 4200 |  |  | 2972 |  |  | 242.2 | 242.2 | J63 | J96 | 63 | 54.6
| 2 | 2023-02-07 | 900 |  |  | 2975 |  |  |  |  | J35 | J96 | 63 | 259.9
| 3 | 2023-02-12 | 4200 |  |  | 2978 |  |  |  |  | J96 | J148 | 63 | 151.1
| 4 | 2023-03-14 | 300 |  |  | 2982 |  |  |  |  | J51 | J8 | 63 | 259.9
| 5 | 2023-03-15 | 1200 |  |  | 2983
| 6 | 2023-03-23 | 600 |  |  | 2987
| 7 | 2023-03-29 | 600 |  |  | 2992
| 8 | 2023-04-03 | 600
| 9 | 2023-04-09 | 600 |  |  | 2997
|  | TOTAL | 13200
90MM
| Sl.No | Date | Issue (M) | Laid (M) | Balance Against Issue (M) | Remarks
| 1 | 2023-02-07 | 300 |  |  | 2975
| 2 | 2023-03-21 | 200 |  |  | 2986
| 3 | 2023-03-24 | 200 |  |  | 2989
|  | TOTAL | 700
110MM
| Sl.No | Date | Issue (M) | Laid (M) | Balance Against Issue (M) | Remarks
| 1 | 2023-02-07 | 600 |  |  | 2975
| 2 | 2023-02-12 | 100 |  |  | 2978
| 3 | 2023-04-06 | 100 |  |  | 2996
4
5
6
7
8
|  | TOTAL | 800
125MM
| Sl.No | Date | Issue (M) | Laid (M) | Balance Against Issue (M) | Remarks
| 1 | 2023-03-15 | 264 |  |  | 2983
|  | TOTAL | 264
140MM
| Sl.No | Date | Issue (M) | Laid (M) | Balance Against Issue (M) | Remarks
| 1 | 2023-03-15 | 132 |  |  | 2983
|  | TOTAL | 132