## PADAMPUR (2)
PADAMPUR(JMR)
Sl.No | Start Node | End Node | Type of Road | WIDTH OF DISMATLING | Dia of pipe | Depth | Pipe Length (M) | CUMMULATIVE | REMARKS
1 | J130 | J120 |  |  | 63 | 1.04 | 144.2 | 144.2
2 | J75 | J81 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.03 | 8.2 | 152.4
3 | J75 | J81 |  |  | 63 | 1.03 | 58.6 | 211
4 | J81 | J98 |  |  | 63 | 1.03 | 105.8 | 316.8
5 | J98 | J74 |  |  | 63 | 1.03 | 100.2 | 417
6 | J74 | J56 |  |  | 63 | 1.03 | 151.7 | 568.7
7 | J98 | J97 |  |  | 63 | 1.03 | 13.6 | 582.3
8 | J97 | J71 |  |  | 63 | 1.03 | 89.5 | 671.8
9 | J97 | J105 |  |  | 63 | 1.03 | 93.9 | 765.7
10 | J97 | J105 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.05 | 3.4 | 769.1
11 | J88 | J112 |  |  | 63 | 1.03 | 118.8 | 887.9
12 | J112 | J127 |  |  | 63 | 1.03 | 165.3 | 1053.2
13 | J112 | J105 |  |  | 63 | 1.05 | 1.8 | 1055
14 | J88 | J115 |  |  | 63 | 1.03 | 146.6 | 1201.6
15 | J115 | J83 |  |  | 63 | 1.03 | 106.4 | 1308
16 | J115 | J83 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.06 | 3 | 1311
17 | J115 | J119 |  |  | 63 | 1.05 | 82.6 | 1393.6
18 | J119 | J101 |  |  | 63 | 1.05 | 60.6 | 1454.2
19 | J101 | J123 |  |  | 63 | 1.03 | 119.1 | 1573.3
20 | J101 | J96 |  |  | 63 | 1.06 | 65.1 | 1638.4
21 | J132 | J111 |  |  | 63 | 1.06 | 75.4 | 1713.8
22 | J119 | J132 |  |  | 63 | 1.06 | 209.2 | 1923 | [9 empty] | 1968
23 | J113 | J129 | BRICK ROAD | 0.36 | 63 | 0.95 | 2.6 | 1925.6
24 | J113 | J129 |  |  | 63 | 0.96 | 83.1 | 2008.7
25 | J113 | J130 |  |  | 63 | 0.96 | 45.5 | 2054.2
26 | J135 | J140A |  |  | 63 | 1.05 | 86.9 | 2141.1
27 | J135 | J140A | INTERLOCKING | 0.36 | 63 | 1.06 | 3.1 | 2144.2
28 | J140A | J124 |  |  | 63 | 1.06 | 103.3 | 2247.5
29 | J92 | J91 |  |  | 63 | 1.06 | 2.8 | 2250.3
30 | J81 | J88 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.06 | 3.6 | 2253.9
31 | J81 | J88 |  |  | 63 | 1.02 | 137.6 | 2391.5
32 | J155 | J139 |  |  | 63 | 1.02 | 94.6 | 2486.1
33 | J155 | J150 |  |  | 63 | 1.02 | 106.1 | 2592.2
34 | J155 | J141 |  |  | 63 | 1.02 | 377.3 | 2969.5
35 | J141 | J153 |  |  | 63 | 1.04 | 52 | 3021.5
36 | J141 | J147 |  |  | 63 | 1.06 | 220.9 | 3242.4
37 | J147 | J122 |  |  | 63 | 1.04 | 153.6 | 3396
38 | J93 | J132 |  |  | 63 | 1.04 | 197.3 | 3593.3
39 | J44 | J41 |  |  | 63 | 1.04 | 52.3 | 3645.6
40 | J40 | J38 |  |  | 63 | 1.06 | 38.2 | 3683.8
41 | J12 | J22 |  |  | 63 | 1.06 | 174.7 | 3858.5
42 | J22 | J32 |  |  | 63 | 1.06 | 167.4 | 4025.9
43 | J22 | J32 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.06 | 4 | 4029.9
44 | J32 | J46 |  |  | 63 | 1.06 | 90.6 | 4120.5
45 | J22 | J14 |  |  | 63 | 1.04 | 84.1 | 4204.6
46 | J14 | J27 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.04 | 88.8 | 4293.4
47 | J14 | J27 |  |  | 63 | 1.06 | 1.4 | 4294.8
48 | J27 | J35 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.04 | 50.7 | 4345.5
49 | J32 | J28 |  |  | 63 | 1.06 | 61.3 | 4406.8
50 | J32 | J28 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.06 | 3 | 4409.8
51 | J35 | J36 | INTERLOCKING |  | 63 | 1.06 | 92 | 4501.8
52 | J36 | J39 |  |  | 63 | 1.03 | 7.1 | 4508.9
53 | J26 | J36 |  |  | 63 | 1.03 | 43 | 4551.9
54 | J5 | J42 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.03 | 114.6 | 4666.5
55 | J42 | J34 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.03 | 21.9 | 4688.4
56 | J42 | J34 |  |  | 63 | 1.03 | 2.9 | 4691.3
57 | J34 | J33 |  |  | 63 | 1.05 | 46.5 | 4737.8
58 | J80 | J64 |  |  | 63 | 1.05 | 131.3 | 4869.1
59 | J64 | J52 |  |  | 63 | 1.05 | 33 | 4902.1
60 | J64 | J52 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 1.05 | 5 | 4907.1
61 | J52 | J121 |  |  | 63 | 1.06 | 112.9 | 5020
62 | J52 | J47 |  |  | 63 | 1.04 | 83.5 | 5103.5
63 | J64 | J53 |  |  | 63 | 1.04 | 340.1 | 5443.6
64 | J152 | J150 |  |  | 63 | 1.04 | 27.1 | 5470.7
65 | j78 | j51 |  |  | 63 | 1.06 | 685.6 | 6156.3
66 | j59 | j57 |  |  | 63 | 1.05 | 64.1 | 6220.4
67 | j45 | j59 |  |  | 63 | 1.05 | 258.3 | 6478.7
68 | J101 | J116 |  |  | 63 | 1.06 | 274.2 | 6752.9
69 | j43 | j54 |  |  | 63 | 1.06 | 76.9 | 6829.8
70 | j94 | j131 |  |  | 63 | 1.06 | 90.6 | 6920.4
71 | j131 | j143 |  |  | 63 | 0.96 | 432 | 7352.4
72 | j131 | j143 | brick road | 0.36 | 63 | 0.96 | 2.6 | 7355
73 | j131 | j120 |  |  | 63 | 0.96 | 120.7 | 7475.7
74 | j149 | j120 |  |  | 63 | 1.06 | 177.4 | 7653.1
75 | j149 | j120 | BRICK ROAD | 0.36 | 63 | 1.06 | 116.3 | 7769.4 |  |  | 685.6
76 | j34 | j31 |  |  | 63 | 1.06 | 160.2 | 7929.6 |  |  | 250.3
77 | J6 | j30 |  |  | 63 | 1.06 | 186.8 | 8116.4 |  |  | 71.9
78 | j30 | j8 |  |  | 63 | 1.06 | 29 | 8145.4 |  |  | 79.8
79 | j92 | j91 |  |  | 63 | 1.06 | 66.1 | 8211.5 |  |  | 43.2
80 | J8 | J27 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.06 | 58.8 | 8270.3 |  |  | 2.6
81 | j8 | j26 | C.C. | 0.36 | 63 | 0.98 | 46.8 | 8317.1 |  |  | 120.7
82 | j8 | j26 |  |  | 63 | 1.06 | 1.3 | 8318.4 |  |  | 174.4
83 | j8 | j26 | cc road | 0.36 | 63 | 1.06 | 5.4 | 8323.8 |  |  | 116.3
84 | j26 | j25 | C.C. | 0.36 | 63 | 0.98 | 21.1 | 8344.9 |  |  | 197.3
85 | j26 | j36 | cc road | 0.36 | 63 | 1.06 | 3 | 8347.9 |  |  | 158.2
86 | J9 | J30 | cc road | 0.36 | 63 | 1.06 | 4.1 | 8352 |  |  | 130.8
87 | J9 | J30 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.06 | 63.4 | 8415.4 |  |  | 29
88 | J30 | J27 |  |  | 63 | 0.95 | 8.2 | 8423.6 |  |  | 133.2
89 | J30 | J27 | C.C. | 0.36 | 63 | 0.95 | 75.1 | 8498.7 |  |  | 62.1
90 | J30 | J6 | C.C. | 0.36 | 63 | 1.06 | 40.2 | 8538.9
91 | j6 | j8 |  |  | 63 | 1.06 | 29 | 8567.9 | [5 empty] | 424.9
92 | j89 | j102 |  |  | 63 | 1.06 | 133.4 | 8701.3 |  |  | 48.1
93 | j117 | j113 | BRICK ROAD | 0.36 | 63 | 1.06 | 50.1 | 8751.4 |  |  | 5.4
94 | j117 | j113 |  |  | 63 | 1.06 | 39.1 | 8790.5
95 | j110 | j128 | INTERLOCKING | 0.36 | 63 | 1.06 | 3.2 | 8793.7 |  |  | 21.1
96 | J110 | J128 |  |  | 63 | 1.04 | 64.2 | 8857.9
97 | J93A | J132 |  |  | 63 | 1.05 | 197.3 | 9055.2 |  |  | 3
98 | J111 | J117 |  |  | 75 | 1.02 | 42.4 | 9097.6
99 | J147 | J118 |  |  | 75 | 1.02 | 3.2 | 9100.8
100 | J147 | J118 |  |  | 75 | 1.05 | 347.2 | 9448
101 | J147 | J118 | INTERLOCKING | 0.38 | 75 | 1.05 | 8.6 | 9456.6
102 | j110 | j135 |  |  | 75 | 1.04 | 63.3 | 9519.9
103 | j135 | j117 |  |  | 75 | 1.06 | 97.1 | 9617
104 | J111 | J93A |  |  | 75 | 1.03 | 25.1 | 9642.1
105 | J93A | J89 |  |  | 75 | 1.03 | 115.6 | 9757.7
106 | J118 | J110 |  |  | 75 | 1.06 | 58.2 | 9815.9
107 | J118 | J92 | B.T ROAD | 0.38 | 75 | 1.04 | 4.6 | 9820.5
108 | J118 | J92 |  |  | 75 | 1.04 | 132.2 | 9952.7
109 | J92 | J80 |  |  | 90 | 1.06 | 148.6 | 10101.3
110 | J80 | J84 | B.T ROAD | 0.39 | 90 | 1.06 | 6.6 | 10107.9
111 | J80 | J84 |  |  | 90 | 1.04 | 54.4 | 10162.3
112 | J84 | J75 |  |  | 90 | 1.05 | 137.3 | 10299.6
113 | J84 | J89 | B.T ROAD | 0.39 | 90 | 1.06 | 3 | 10302.6
114 | J84 | J89 |  |  | 90 | 1.04 | 148.8 | 10451.4
115 | J75 | J43 |  |  | 110 | 1.04 | 275.5 | 10726.9
116 | j45 | j43 |  |  | 110 | 1.06 | 2.4 | 10729.3 | extra 2.4m culvert
117 | j45 | j43 |  |  | 110 | 1.04 | 3.3 | 10732.6
118 | j45 | j43 |  |  | 110 | 1.01 | 64.8 | 10797.4
119 | J44 | J45 |  |  | 125 | 1.03 | 201.9 | 10999.3
120 | J44 | J40 |  |  | 125 | 1.06 | 155.8 | 11155.1 |  |  |  | 8549
121 | J40 | J31 |  |  | 125 | 1.06 | 58.2 | 11213.3 | [9 empty] | 11493.2
122 | J31 | J9 |  |  | 140 | 1.06 | 279.9 | 11493.2 |  |  |  |  | -180.1
123 | J9 | J12 | cc road | 0.46 | 160 | 1.05 | 4.4 | 11497.6 |  |  |  | 118
124 | J9 | J12 |  |  | 160 | 1.05 | 167.4 | 11665
125 | J12 | J22 |  |  | 160 | 1.05 | 7.9 | 11672.9
|  | 63 | 75 | 90 | 110 |  |  | 125 | 140 | 160
|  | 9055.2 | 897.5 | 498.7 | 346 |  |  | 415.9 | 279.9 | 179.7
|  | 11213 | 898 | 498 | 347 |  |  | 416 | 274 | 188 |  |  | DIA | TOTALSCOPE | Issue (M) | Laid (M) | Balance Against Issue (M)
POWER MECH PROJECT LIMITED -BRCPCL(JV). |  |  |  | MEDHAJ CONSULTANCY (THIRD PARTY INS.) |  |  |  | UTTAR PRADESH JAL NIGAM(RURAL)-CLIENT. |  |  |  |  | 63 | 11213 | 9293 | 8529 | 764
DESIGNATION |  |  |  | DESIGNATION |  |  |  | DESIGNATION |  |  |  |  | 75 | 898 | 900 | 843 | 57
NAME |  |  |  | NAME |  |  |  | NAME |  |  |  |  | 90 | 489 | 500 | 489 | 11
SIGN.with date |  |  |  | SIGN.with date |  |  |  | SIGN.with date |  |  |  |  | 110 | 347 | 400 | 347 | 53
[13 empty] | 125 | 408 | 408 | 408 | 0
[13 empty] | 140 | 200 | 274 | 274 | 0
[13 empty] | 160 | 188 | 192 | 0 | 192
PADAMPUR(JMR)
Sl.No | Start Node | End Node | Type of Road | WIDTH OF DISMATLING | Dia of pipe |  | Pipe Length (M) | CUMMULATIVE | REMARKS
1 | J130 | J120 |  |  | 63 |  | 142.2 | 142.2
2 | J75 | J81 | B.T ROAD |  | 63 |  | 8.2 | 150.4
3 | J75 | J81 |  |  | 63 |  | 58.6 | 209
4 | J81 | J98 |  |  | 63 |  | 105.8 | 314.8
5 | J98 | J74 |  |  | 63 |  | 100.2 | 415
6 | J74 | J56 |  |  | 63 |  | 144.7 | 559.7
7 | J98 | J97 |  |  | 63 |  | 13.6 | 573.3
8 | J97 | J71 |  |  | 63 |  | 87.5 | 660.8
9 | J97 | J105 |  |  | 63 |  | 89.9 | 750.7
10 | J97 | J105 | B.T ROAD |  | 63 |  | 3.4 | 754.1
11 | J88 | J112 |  |  | 63 |  | 118.8 | 872.9
12 | J112 | J127 |  |  | 63 |  | 162.3 | 1035.2
13 | J112 | J105 |  |  | 63 |  | 1.8 | 1037
14 | J88 | J115 |  |  | 63 |  | 146.6 | 1183.6
15 | J115 | J83 |  |  | 63 |  | 106.4 | 1290
16 | J115 | J83 | B.T ROAD |  | 63 |  | 3 | 1293
17 | J115 | J119 |  |  | 63 |  | 82.6 | 1375.6
18 | J119 | J101 |  |  | 63 |  | 56.6 | 1432.2
19 | J101 | J123 |  |  | 63 |  | 116.1 | 1548.3
20 | J101 | J96 |  |  | 63 |  | 63.1 | 1611.4
21 | J119 | J132 |  |  | 63 |  | 209.2 | 1820.6
22 | J113 | J129 | BRICK ROAD |  | 63 |  | 2.6 | 1823.2
23 | J113 | J129 |  |  | 63 |  | 79.1 | 1902.3
24 | J113 | J130 |  |  | 63 |  | 45.5 | 1947.8
25 | J135 | J140A |  |  | 63 |  | 86.9 | 2034.7
26 | J135 | J140A | INTERLOCKING |  | 63 |  | 3.1 | 2037.8
27 | J140A | J124 |  |  | 63 |  | 103.3 | 2141.1
28 | J92 | J91 |  |  | 63 |  | 2.8 | 2143.9
29 | J81 | J88 | B.T ROAD |  | 63 |  | 3.6 | 2147.5
30 | J81 | J88 |  |  | 63 |  | 137.6 | 2285.1
31 | J155 | J139 |  |  | 63 |  | 88.6 | 2373.7
32 | J155 | J150 |  |  | 63 |  | 106.1 | 2479.8
33 | J155 | J141 |  |  | 63 |  | 375.3 | 2855.1
34 | J141 | J153 |  |  | 63 |  | 52 | 2907.1
35 | J141 | J147 |  |  | 63 |  | 218.9 | 3126
36 | J147 | J122 |  |  | 63 |  | 148.6 | 3274.6
37 | J93 | J132 |  |  | 63 |  | 197.3 | 3471.9
38 | J44 | J41 |  |  | 63 |  | 52.3 | 3524.2
39 | J40 | J38 |  |  | 63 |  | 36.2 | 3560.4
40 | J12 | J22 |  |  | 63 |  | 171.7 | 3732.1
41 | J22 | J32 |  |  | 63 |  | 167.4 | 3899.5
42 | J22 | J32 | B.T ROAD |  | 63 |  | 4 | 3903.5
43 | J32 | J46 |  |  | 63 |  | 83.6 | 3987.1
44 | J22 | J14 |  |  | 63 |  | 78.1 | 4065.2
45 | J14 | J27 | C.C. |  | 63 |  | 88.8 | 4154
46 | J14 | J27 |  |  | 63 |  | 1.4 | 4155.4
47 | J27 | J35 | C.C. |  | 63 |  | 50.7 | 4206.1
48 | J32 | J28 |  |  | 63 |  | 59.3 | 4265.4
49 | J32 | J28 | B.T ROAD |  | 63 |  | 3 | 4268.4
50 | J35 | J36 |  |  | 63 |  | 92 | 4360.4
51 | J36 | J39 |  |  | 63 |  | 7.1 | 4367.5
52 | J26 | J36 |  |  | 63 |  | 43 | 4410.5
53 | J5 | J42 | C.C. |  | 63 |  | 114.6 | 4525.1
54 | J42 | J34 | C.C. |  | 63 |  | 21.9 | 4547
55 | J42 | J34 |  |  | 63 |  | 2.9 | 4549.9
56 | J34 | J33 |  |  | 63 |  | 44.5 | 4594.4
57 | J80 | J64 |  |  | 63 |  | 131.3 | 4725.7
58 | J64 | J52 |  |  | 63 |  | 33 | 4758.7
59 | J64 | J52 | B.T ROAD |  | 63 |  | 5 | 4763.7
60 | J52 | J121 |  |  | 63 |  | 106.9 | 4870.6
61 | J52 | J47 |  |  | 63 |  | 79.5 | 4950.1
62 | J64 | J53 |  |  | 63 |  | 282.1 | 5232.2
63 | J152 | J150 |  |  | 63 |  | 22.1 | 5254.3
64 | j78 | j51 |  |  | 63 |  | 685.6 | 5939.9 | INCOMPLETE
65 | j59 | j57 |  |  | 63 |  | 60.1 | 6000 | INCOMPLETE
66 | j45 | j59 |  |  | 63 |  | 250.3 | 6250.3
67 | j43 | j54 |  |  | 63 |  | 71.9 | 6322.2
68 | j94 | j131 |  |  | 63 |  | 86.6 | 6408.8
69 | j131 | j143 |  |  | 63 |  | 432 | 6840.8 | INCOMPLETE
70 | j131 | j143 | brick road |  | 63 |  | 2.6 | 6843.4
71 | j131 | j120 |  |  | 63 |  | 120.7 | 6964.1 | INCOMPLETE
72 | j149 | j120 |  |  | 63 |  | 174.4 | 7138.5
73 | j149 | j120 | BRICK ROAD |  | 63 |  | 116.3 | 7254.8
74 | j34 | j31 |  |  | 63 |  | 158.2 | 7413
75 | J6 | j30 |  |  | 63 |  | 130.8 | 7543.8
76 | j30 | j8 |  |  | 63 |  | 29 | 7572.8
77 | j92 | j91 |  |  | 63 |  | 62.1 | 7634.9
78 | J8 | J27 | C.C. |  | 63 |  | 58.8 | 7693.7
79 | j8 | j26 | C.C. |  | 63 |  | 46.8 | 7740.5
80 | j8 | j26 |  |  | 63 |  | 1.3 | 7741.8
81 | j8 | j26 | cc road |  | 63 |  | 5.4 | 7747.2
82 | j26 | j25 | C.C. |  | 63 |  | 21.1 | 7768.3
83 | j26 | j36 | cc road |  | 63 |  | 3 | 7771.3
84 | J9 | J30 | cc road |  | 63 |  | 4.1 | 7775.4
85 | J9 | J30 | C.C. |  | 63 |  | 63.4 | 7838.8
86 | J30 | J27 |  |  | 63 |  | 8.2 | 7847
87 | J30 | J27 | C.C. |  | 63 |  | 75.1 | 7922.1
88 | J30 | J6 | C.C. |  | 63 |  | 40.2 | 7962.3
89 | j6 | j8 |  |  | 63 |  | 29 | 7991.3
90 | j89 | j102 |  |  | 63 |  | 128.4 | 8119.7
91 | j117 | j113 | BRICK ROAD |  | 63 |  | 50.1 | 8169.8
92 | j117 | j113 |  |  | 63 |  | 39.1 | 8208.9
93 | J93A | J132 |  |  | 63 |  | 197.3 | 8406.2
94 | J111 | J117 |  |  | 75 |  | 42.4 | 8448.6
95 | J147 | J118 |  |  | 75 |  | 3.2 | 8451.8
96 | J147 | J118 |  |  | 75 |  | 377.2 | 8829
97 | J147 | J118 | INTERLOCKING |  | 75 |  | 8.6 | 8837.6
98 | j110 | j135 |  |  | 75 |  | 57.3 | 8894.9
99 | j135 | j117 |  |  | 75 |  | 97.1 | 8992
100 | J111 | J93A |  |  | 75 |  | 25.1 | 9017.1
101 | J93A | J89 |  |  | 75 |  | 116.6 | 9133.7
102 | J118 | J110 |  |  | 75 |  | 58.2 | 9191.9
103 | J118 | J92 | B.T ROAD |  | 75 |  | 4.6 | 9196.5
104 | J118 | J92 |  |  | 75 |  | 132.2 | 9328.7
105 | J92 | J80 |  |  | 90 |  | 167.6 | 9496.3
106 | J80 | J84 | B.T ROAD |  | 90 |  | 6.6 | 9502.9
107 | J80 | J84 |  |  | 90 |  | 54.4 | 9557.3
108 | J84 | J75 |  |  | 90 |  | 135.3 | 9692.6
109 | J84 | J89 | B.T ROAD |  | 90 |  | 3 | 9695.6
110 | J84 | J89 |  |  | 90 |  | 149.8 | 9845.4
111 | J75 | J43 |  |  | 110 |  | 284.4 | 10129.8
112 | j45 | j43 |  |  | 110 |  | 2.4 | 10132.2 | extra 2.4m culvert
113 | j45 | j43 |  |  | 110 |  | 3.3 | 10135.5
114 | j45 | j43 |  |  | 110 |  | 64.8 | 10200.3
115 | J44 | J45 |  |  | 125 |  | 201.9 | 10402.2
116 | J44 | J40 |  |  | 125 |  | 155.8 | 10558
117 | J40 | J31 |  |  | 125 |  | 58.2 | 10616.2
118 | J31 | J9 |  |  | 140 |  | 279.9 | 10896.1
119 | J9 | J12 | cc road |  | 160 |  | 4.4 | 10900.5
120 | J9 | J12 |  |  | 160 |  | 167.4 | 11067.9
121 | J12 | J22 |  |  | 160 |  | 7.9 | 11075.8

## Sheet1
PADAMPUR(JMR ROAD RESTORATION)
Sl.No | Start Node | End Node | Type of Road | WIDTH OF DISMATLING | Dia of pipe | Pipe Length (M) | SQMETER | REMARKS
1 | J75 | J81 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 8.2 | 2.952 | DONE
2 | J97 | J105 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 3.4 | 1.224 | DONE
3 | J115 | J83 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 3 | 1.08 | DONE
4 | J113 | J129 | BRICK ROAD | 0.36 | 63 | 2.6 | 0.936 | DONE
5 | J135 | J140A | INTERLOCKING | 0.36 | 63 | 3.1 | 1.116 | DONE
6 | J81 | J88 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 3.6 | 1.296 | DONE
7 | J22 | J32 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 4 | 1.44 | DONE
8 | J14 | J27 | C.C. | 0.36 | 63 | 88.8 | 31.968 | DONE
9 | J27 | J35 | C.C. | 0.36 | 63 | 50.7 | 18.252 | DONE
10 | J32 | J28 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 3 | 1.08 | DONE
11 | J35 | J36 | INTERLOCKING | 0.36 | 63 | 92 | 33.12 | DONE
12 | J5 | J42 | C.C. | 0.36 | 63 | 114.6 | 41.256 | DONE
13 | J42 | J34 | C.C. | 0.36 | 63 | 21.9 | 7.884 | DONE
14 | J64 | J52 | B.T ROAD | 0.36 | 63 | 5 | 1.8 | DONE
15 | j131 | j143 | brick road | 0.36 | 63 | 2.6 | 0.936 | DONE
16 | j149 | j120 | BRICK ROAD | 0.36 | 63 | 116.3 | 41.868 | DONE
17 | J8 | J27 | C.C. | 0.36 | 63 | 58.8 | 21.168 | DONE
18 | j8 | j26 | C.C. | 0.36 | 63 | 46.8 | 16.848 | DONE
19 | j8 | j26 | cc road | 0.36 | 63 | 5.4 | 1.944 | DONE
20 | j26 | j25 | C.C. | 0.36 | 63 | 21.1 | 7.596 | DONE
21 | j26 | j36 | cc road | 0.36 | 63 | 3 | 1.08 | DONE
22 | J9 | J30 | cc road | 0.36 | 63 | 4.1 | 1.476 | DONE
23 | J9 | J30 | C.C. | 0.36 | 63 | 63.4 | 22.824 | DONE
24 | J30 | J27 | C.C. | 0.36 | 63 | 75.1 | 27.036 | DONE
25 | J30 | J6 | C.C. | 0.36 | 63 | 40.2 | 14.472 | DONE
26 | j117 | j113 | BRICK ROAD | 0.36 | 63 | 50.1 | 18.036 | DONE
27 | j110 | j128 | INTERLOCKING | 0.36 | 63 | 3.2 | 1.152 | DONE
28 | J147 | J118 | INTERLOCKING | 0.38 | 75 | 8.6 | 3.268 | DONE
29 | J118 | J92 | B.T ROAD | 0.38 | 75 | 4.6 | 1.748 | DONE
30 | J80 | J84 | B.T ROAD | 0.39 | 90 | 6.6 | 2.574 | DONE
31 | J84 | J89 | B.T ROAD | 0.39 | 90 | 3 | 1.17 | DONE
32 | J9 | J12 | cc road | 0.46 | 160 | 4.4 | 2.024 | DONE