## Sheet1
BHAUSIYA ROAD RESTORATION
Sr. No. | Start Node | End Node | Dia | Pipe Length (as per Site) | Width | Depth | Quantity | Type OF Road | Restoration Length | Restoration Width | Restoration Quantity |  |  |  | Restoration Status | Remark
1 | j89 | j90 | 63 | 3.4 | 0.363 | 1.063 | 1.312 | brick road | 3.4 | 0.363 | 1.2342 | 3.4 | 0.363 | 1.2342 | done
2 | j91 | j96 | 63 | 69.5 | 0.363 | 1.063 | 26.8179 | brick road | 69.5 | 0.363 | 25.2285 | 69.5 | 0.363 | 25.2285 | done
3 | j114 | j112 | 63 | 25 | 0.363 | 1.063 | 9.6467 | brick road | 25 | 0.363 | 9.075 | 25 | 0.363 | 9.075 | done
4 | j114 | j112 | 63 | 31 | 0.363 | 1.063 | 11.9619 | brick road | 31 | 0.363 | 11.253 | 31 | 0.363 | 11.253 | done
5 | j114 | j112 | 63 | 5 | 0.363 | 1.063 | 1.9293 | brick road | 5 | 0.363 | 1.815 | 5 | 0.363 | 1.815 | done
6 | j114 | j75 | 63 | 32.3 | 0.363 | 1.063 | 12.4636 | brick road | 32.3 | 0.363 | 11.7249 | 32.3 | 0.363 | 11.7249 | done
7 | j114 | j75 | 63 | 60.5 | 0.363 | 1.063 | 23.3451 | brick road | 60.5 | 0.363 | 21.9615 | 60.5 | 0.363 | 21.9615 | done
8 | j114 | j75 | 63 | 6.3 | 0.363 | 1.063 | 2.431 | brick road | 6.3 | 0.363 | 2.2869 | 6.3 | 0.363 | 2.2869 | done
9 | j159 | j160 | 63 | 36.9 | 0.363 | 1.063 | 14.2386 | brick road | 36.9 | 0.363 | 13.3947 | 36.9 | 0.363 | 13.3947 | done
10 | j159 | j160 | 63 | 30 | 0.363 | 1.063 | 11.5761 | brick road | 30 | 0.363 | 10.89 | 30 | 0.363 | 10.89 | done
11 | j178 | j177 | 63 | 10.5 | 0.363 | 1.063 | 4.0516 | brick road | 10.5 | 0.363 | 3.8115 | 10.5 | 0.363 | 3.8115 | done
12 | j178 | j177 | 63 | 2.4 | 0.363 | 1.063 | 0.92609 | brick road | 2.4 | 0.363 | 0.8712 | 2.4 | 0.363 | 0.8712 | done
13 | j150 | j151 | 63 | 3.3 | 0.363 | 1.063 | 1.2734 | brick road | 3.3 | 0.363 | 1.1979 | 3.3 | 0.363 | 1.1979 | done
14 | j150 | j151 | 63 | 3.4 | 0.363 | 1.063 | 1.312 | brick road | 3.4 | 0.363 | 1.2342 | 3.4 | 0.363 | 1.2342 | done
15 | j150 | j151 | 63 | 21.7 | 0.363 | 1.063 | 8.3734 | brick road | 21.7 | 0.363 | 7.8771 | 21.7 | 0.363 | 7.8771 | done
16 | j151 | j155 | 63 | 25.1 | 0.363 | 1.063 | 9.6853 | brick road | 25.1 | 0.363 | 9.1113 | 25.1 | 0.363 | 9.1113 | done
17 | j151 | j155 | 63 | 10.5 | 0.363 | 1.063 | 4.0516 | brick road | 10.5 | 0.363 | 3.8115 | 10.5 | 0.363 | 3.8115 | done
18 | j160 | j161 | 63 | 63.9 | 0.363 | 1.063 | 24.657 | brick road | 63.9 | 0.363 | 23.1957 | 63.9 | 0.363 | 23.1957 | done
19 | j160 | j161 | 63 | 20 | 0.363 | 1.063 | 7.7174 | brick road | 20 | 0.363 | 7.26 | 20 | 0.363 | 7.26 | done
20 | j160 | j162 | 63 | 2 | 0.363 | 1.063 | 0.77174 | brick road | 2 | 0.363 | 0.726 | 2 | 0.363 | 0.726 | done
21 | j184 | j181 | 63 | 34.7 | 0.363 | 1.063 | 13.3897 | brick road | 34.7 | 0.363 | 12.5961 | 34.7 | 0.363 | 12.5961 | done
22 | j182 | j179 | 63 | 2 | 0.363 | 1.063 | 0.77174 | brick road | 2 | 0.363 | 0.726 | 2 | 0.363 | 0.726 | done
23 | j181 | j171 | 63 | 7 | 0.363 | 1.063 | 2.7011 | brick road | 7 | 0.363 | 2.541 | 7 | 0.363 | 2.541 | done
24 | j181 | j171 | 63 | 23 | 0.363 | 1.063 | 8.875 | brick road | 23 | 0.363 | 8.349 | 23 | 0.363 | 8.349 | done
25 | j177 | j174 | 63 | 23 | 0.363 | 1.063 | 8.875 | brick road | 23 | 0.363 | 8.349 | 23 | 0.363 | 8.349 | done
26 | j177 | j174 | 63 | 145.6 | 0.363 | 1.063 | 56.1825 | brick road | 145.6 | 0.363 | 52.8528 | 145.6 | 0.363 | 52.8528 | done
27 | j174 | j152 | 63 | 143 | 0.363 | 1.063 | 55.1793 | brick road | 143 | 0.363 | 51.909 | 143 | 0.363 | 51.909 | done
28 | j174 | j152 | 63 | 174 | 0.363 | 1.063 | 67.1412 | brick road | 174 | 0.363 | 63.162 | 174 | 0.363 | 63.162 | done
29 | j152 | j152(1) | 63 | 31 | 0.363 | 1.063 | 11.9619 | brick road | 31 | 0.363 | 11.253 | 31 | 0.363 | 11.253 | done
30 | j152 | j152(5) | 63 | 4 | 0.363 | 1.063 | 1.5435 | b.t road | 4 | 0.363 | 1.452 |  |  |  | done
31 | j164 | j166 | 63 | 4 | 0.363 | 1.063 | 1.5435 | brick road | 4 | 0.363 | 1.452 | 4 | 0.363 | 1.452 | done
32 | j167 | j171 | 63 | 14.8 | 0.363 | 1.063 | 5.7109 | brick road | 14.8 | 0.363 | 5.3724 | 14.8 | 0.363 | 5.3724 | done
33 | j167 | j171 | 63 | 27.5 | 0.363 | 1.063 | 10.6114 | brick road | 27.5 | 0.363 | 9.9825 | 27.5 | 0.363 | 9.9825 | done
34 | j167 | j171 | 63 | 42 | 0.363 | 1.063 | 16.2065 | brick road | 42 | 0.363 | 15.246 | 42 | 0.363 | 15.246 | done
35 | j169 | j166 | 63 | 18 | 0.363 | 1.063 | 6.9456 | brick road | 18 | 0.363 | 6.534 | 18 | 0.363 | 6.534 | done
36 | 171 | 172 | 63 | 3 | 0.363 | 1.063 | 1.1576 | brick road | 3 | 0.363 | 1.089 | 3 | 0.363 | 1.089 | done
37 | j75 | j62 | 125 | 60.6 | 0.425 | 1.125 | 28.9744 | brick road | 60.6 | 0.425 | 25.755 | 60.6 | 0.425 | 25.755 | done
38 | j140 | j143 | 63 | 40.3 | 0.363 | 1.063 | 15.5505 | brick road | 40.3 | 0.363 | 14.6289 | 40.3 | 0.363 | 14.6289 | done
39 | j141 | j138 | 63 | 38.4 | 0.363 | 1.063 | 14.8174 | brick road | 38.4 | 0.363 | 13.9392 | 38.4 | 0.363 | 13.9392 | done
40 | j133 | j134 | 63 | 8.5 | 0.363 | 1.063 | 3.2799 | b.t road | 8.5 | 0.363 | 3.0855 |  |  |  | done
41 | j138 | j146 | 63 | 5 | 0.363 | 1.063 | 1.9293 | brick road | 5 | 0.363 | 1.815 | 5 | 0.363 | 1.815 | done
42 | j138 | j146 | 63 | 48 | 0.363 | 1.063 | 18.5217 | brick road | 48 | 0.363 | 17.424 | 48 | 0.363 | 17.424 | done
43 | j182 | j183 | 63 | 46 | 0.363 | 1.063 | 17.75 | brick road | 46 | 0.363 | 16.698 | 46 | 0.363 | 16.698 | done
44 | j14 | j5 | 140 | 184.3 | 0.44 | 1.14 | 92.4449 | b.t road | 184.3 | 0.44 | 81.092 |  |  |  | done
45 | j5 | j6 | 90 | 542.6 | 0.39 | 1.09 | 230.6593 | b.t road | 542.6 | 0.39 | 211.614 |  |  |  | done
46 | j42 | j46 | 140 | 9 | 0.44 | 1.14 | 4.5144 | cc | 9 | 0.44 | 3.96 | 9 | 0.44 | 3.96 | done
47 | j42 | j46 | 140 | 66.8 | 0.44 | 1.14 | 33.5069 | brick road | 66.8 | 0.44 | 29.392 | 66.8 | 0.44 | 29.392 | done
48 | j75 | j79 | 125 | 155 | 0.425 | 1.125 | 74.1094 | interlocking | 150 | 0.46 | 69 | 150 | 0.46 | 69 | done
49 | j81 | j84 | 125 | 64.5 | 0.425 | 1.125 | 30.8391 | brick road | 61.5 | 0.425 | 26.1375 | 61.5 | 0.425 | 26.1375 | done
50 | j84 | j95 | 90 | 60.8 | 0.39 | 1.09 | 25.8461 | brick road | 60.8 | 0.39 | 23.712 | 60.8 | 0.39 | 23.712 | done
51 | j16 | j15 | 63 | 37.6 | 0.363 | 1.063 | 14.5087 | brick road | 37.6 | 0.363 | 13.6488 | 37.6 | 0.363 | 13.6488 | done
52 | j16 | j18 | 63 | 40 | 0.363 | 1.063 | 15.4348 | interlocking | 40 | 0.46 | 18.4 | 40 | 0.46 | 18.4 | done
53 | j18 | j24 | 63 | 52 | 0.363 | 1.063 | 20.0652 | interlocking | 52 | 0.46 | 23.92 | 52 | 0.46 | 23.92 | done
54 | j24 | 25 | 63 | 58 | 0.363 | 1.063 | 22.3804 | brick road | 58 | 0.363 | 21.054 | 58 | 0.363 | 21.054 | done
55 | j26 | j30 | 63 | 78 | 0.363 | 1.063 | 30.0978 | brick road | 78 | 0.363 | 28.314 | 78 | 0.363 | 28.314 | done
|  | Representative PMPL - BRCCPL (JV) Pratapgarh |  |  |  | Representative Medhaj Techno Concept Pvt Ltd (TPI) Pratapgarh |  |  |  |  | Representative UP Jal Nigam (Rural) Pratapgarh